## Hoja1
ELEMENTO BACKLOG | TAREAS SPRINT | VOLUNTARIO | TIEMPO | PRIORIDAD
Como administrador quiero gestionar los socios de la biblioteca | Crear una clase con los datos del usuario para que se pueda registrar. | Jose Manuel | 1 | 2
| Crear un ArrayList para meter todos los usuarios. | Almudena | 2 | 2
| Método para añadir un usuario por consola | Almudena | 1 | 4
| Buscar en el Array de socio una igualdad con el numero de carnet de usuario que quiero buscar | Pedro | 1 | 3
Crear método para listar los socios
| Crear diagramas clase | Almudena |  | 1
| Crear casos de uso | Pedro |  | 1
| Crear tablas de uso | Jose Manuel |  | 1
Como administrador quiero gestionar los libros de la biblioteca | Crear HashMap de libros donde la clave sea la ID del libro | Pedro | 2 | 3
| Crear método para que los libros que tuviese prestados esa persona se devuelvan | Jose Manuel | 2 | 3
| Método para añadir un libro nuevo y guardarlo en el HashMap | Jose Manuel | 2 | 2
| Crear método para listar los libros | Almudena | 1 | 2
Como administrador quiero atender una peticion de usuario | Entrar en el HashMap comparando la ID pedida por el usuario y viendo si está o no disponible | Pedro | 2 | 3
| Método para cambiar el estado del libro a No Disponible | Jose Manuel | 1 | 3